ГЛАВА  МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2017 г. № 40-ПГ                                                                                    р.п. Малышева

О внедрении профессиональных стандартов в учреждениях, полномочия учредителя которых переданы Отделу по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 года №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, государственными муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», письма Минтруда России от 04.04.2016 года № 14-0/10/13-2253, письма Министерства культуры Свердловской области от 29.12.2016 года № 04-01-81/5486 «О внедрении профессиональных стандартов», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Малышевского городского округа, в целях поэтапного внедрения профессиональных стандартов в учреждениях полномочия учредителя которых переданы ОКМПС АМГО

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать работу по внедрению профессиональных стандартов в учреждениях, полномочия учредителя которых переданы Отделу по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа.

- Утвердить план-график (далее - План) внедрения профессиональных стандартов в учреждениях, полномочия учредителя которых переданы Отделу по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа (Приложение).

- Начальнику Отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа Н.В. Костоусовой:

  - взять под личный контроль внедрение профессиональных стандартов в учреждениях, полномочия учредителя которых переданы Отделу по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа;

  - предоставлять информацию в профильные Министерства о результатах выполнения Плана.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малышевского городского округа по экономике и социальным вопросам Т.А. Бабайлову.

Глава Малышевского городского округа		                                                 М.Ю. Рубцова

Приложение

к  Постановлению главы

Малышевского городского округа

от 26.01.2017 г. №40-ПГ

План-график внедрения профессиональных стандартов в учреждениях полномочия учредителя которых переданы

Отделу по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Необходимые условия реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |
| 2. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.07.2016-31.12.2016 |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Обсуждение на общем собрании сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в учреждении, сайте Малышевского городского округа |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профстандартов по видам деятельности | до 06.02.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждениях и соответствующих им профстандартов |
| 4. | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | до 06.02.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Перечень с указанием нормативных документов |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатных расписаниях с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | до 10.02.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Согласование штатного расписания |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | до 10.02.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению (наименования указать в приложении) Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 7. | Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов |
| 8. | Издание приказа по учреждению о внедрении профстандартов; создание рабочей группы по внедрению профстандартов; разработка и утверждение плана-графика в учреждениях | до 20.01.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Разработка и утверждение нормативно-правовые актов, с целью организации работы по внедрению профстандартов |
| 9. | Приведение в соответствие локальных актов учреждений |
| 10. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом внедряемых профессиональных стандартов | до 01.02.2017 г |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Заключение рабочей группы (протокол) по результатам актуализации по каждой должности, профессии |
| 11. | Внесение изменений в: - Коллективный договор - Правила внутреннего трудового распорядка - Положение об оплате труда - должностные инструкции, трудовые договора с работниками (по необходимости) | до 01.06.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Утвержденные нормативно-правовые акты |
| 12. | Организационные мероприятия |
| 13. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | До 20.01.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Приказ по учреждению с подписями сотрудников |
| 14. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | До 10.02.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование Всего |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 15. | Организация аттестации сотрудников с учетом квалификационных требований к профстандартам в учреждениях имеющих соответствующие лицензии | до 01.07.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Подтверждающие документы о прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности |
| 16. | Организация повышения квалификации (не менее 16 часов) или профессиональной переподготовки сотрудников (не менее 250 часов) | до 01.07.2017 года |  | Руководители учреждений полномочия учредителя которых переданы ОКМПС АМГО | Подтверждающие документы о повышении квалификации, профессиональной переподготовки |
| 17. | Анализ соответствия работников квалификационным требованиям. | Первый этап – соответствие работников утвержденным требованиям квалификационных справочников – первое полугодие 2017 года; Второй этап - соответствие работников с учетом вновь вносимых изменений (после февраля 2017 года) по всем должностям - до 31.12.2018 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование Всего План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |
| 18. | Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов | Ежеквартально |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Отчет о выполнении плана-графика |
| 19. | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |
| 20. | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты |  |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова | Сертификаты об участии |
| 21. | Прием на работу в учреждение с 01.01.2017 проводить на основании утвержденных нормативных документов учреждения соответствующих профессиональным стандартам | с 01.01.2017 года |  | Начальник ОКМПС АМГО Н.В. Костоусова |  |